## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 鼻黏膜慢性炎症的精准诊断和治疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 王向东 |  |  | 联系电话 | 13911189954
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 446.1689 | 446.1689 | 444.9266 | 10 | 99.72% | 9.9722
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 446.1689 | 446.1689 | 444.9266 | — | 99.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题从表观遗传学、免疫学病理学角度，探讨鼻黏膜慢性炎症的免疫调控机制，建立鼻黏膜慢性炎症的内在型，寻找不同内在型的关键标志物，研究不同内在型对药物治疗的预后以及预测疗效的标志物。 |  |  |  | 按照项目计划，我们发现嗅觉评分/VAS和血Eos百分比的联合应用诊断Eos-CRSwNP具有较高的敏感性和特异性,NADPH氧化酶家族蛋白与CRSwNP发病相关，黄花蒿舌下免疫治疗三期临床实验证明SCIT疗法治疗SAR安全有效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论文和中文论文 | 发表SCI论文5～10篇 | 发表SCI文章6篇 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 在国际权威期刊发表论文 | 发表SCI论文3～5篇 | 发表SCI文章6篇 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时间完成 | 在2020年12月前完成 | 2020年12月前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 控制在456.1689万以内 | 控制在456.1689万以内 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 | 授权专利2项 |  | 10 | 9 | 效果呈现有待进一步持续增强
|  | 社会效益 指标 | 举办学习班和国际论坛，提升国际知名度和患者的认可度 | 举办学习班和国际论坛，提升国际知名度和患者的认可度 | 举办《2020全国耳鼻喉头颈外科联盟》 会议 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 张罗教授应邀发表新冠肺炎相关综述文章，在Twitter上发布有关新冠肺炎专科防治经验的视频，并应邀参与制订《地区性新冠肺炎相关临床指南和共识》，提高国际学术影响力。 |  | 10 | 9 | 效果呈现有待进一步持续增强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 | ＞95% | ＞95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9722
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。