## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 听障儿童听觉语言和认知发育随访体系的建立和应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 陈雪清 |  |  | 联系电话 | 58265805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 126.4629 | 126.4629 | 123.7515 | 10 | 97.86% | 9.7856
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 126.4629 | 126.4629 | 123.7515 | — | 97.86% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成听障儿童听力检测、人工听觉评估设备购置，保障听力相关检测工作顺利开展，组织召开技术培训,完善听障儿童听觉语言和认知发育随访体系的建立，创建儿童听觉相关疾病的规范诊疗体系，提高国内此类疾病的整体诊疗水平。 |  |  |  | 除了由于疫情造成的不可抗力，导致了国际交流以及国外中长期人才培养的计划没有实施（经费已做相应核减），其他预计完成的任务均已达标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增基因实验用设备数量 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 听障儿童听觉、言语、心理等检查 | 400人次 | 865人次 |  | 5 | 5
|  |  | 完成人工听觉评估 | 400人次 | 850人次 |  | 5 | 5
|  |  | 参加国内耳聋相关学术会议 | 4人次 | 4人次 |  | 5 | 5
|  |  | 邀请国际知名学者来华进行技术指导和学术交流 | 2人次 | 未执行 |  | 0 | 0 | 由于疫情原因未执行，相关经费已由卫健委收回
|  |  | 参加国际耳聋相关会议及学术交流 | 3人次 | 未执行 |  | 0 | 0
|  |  | 进行国外中长期人员培养 | 1人次 | 未执行 |  | 0 | 0
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 3篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文 | 2篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准GB/T 16403 | 达到国家标准GB/T 16403 |  | 2 | 2
|  |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | ≥99% | ≥99% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 | 2020年3月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前 | 2020年5月前 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 2020年6月前 | 2021年3月前 |  | 2 | 1 | 由于疫情原因，设备到位时间晚于计划时间
|  |  | 验收时间 | 2020年7月前 | 2021年3月前 |  | 2 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 126.46285万元 | 123.75148万元 |  | 1 | 1
|  |  | 单位购置成本 | 平均≤14.2万元/台、套、件 | 平均≤14.2万元/台、套、件 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购节支率 | 1% | 1% |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 听障儿童耳聋干预意识提高，提高了门诊就诊患者数量 | 听障儿童耳聋干预意识提高，提高了门诊就诊患者数量 | 听障儿童耳聋干预意识提高，提高了门诊就诊患者数量 |  | 15 | 14 | 效果呈现有待进一步持续加强
|  | 社会效益 指标 | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高基层医院对该疾病的认识和防治水平 | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高基层医院对该疾病的认识和防治水平 | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高基层医院对该疾病的认识和防治水平 |  | 15 | 14 | 效果呈现有待进一步持续加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7856
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。