## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 耳研改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）
项目负责人 |  |  | 王成硕 |  |  | 联系电话 | 58265806
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 726.2271 | 10 | 90.78% | 9.0778
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 726.2271 | — | 90.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）慢性鼻窦炎发表机制解析与精准干预研究项目总体目标：解析不同内在型中国CRS患者的免疫异质性、寻找预测CRS复发的生物标志物及寻找到CRS治疗的新靶点，为在临床上开发新的预测CRS复发和CRS精准治疗新方法提供科学的理论依据。（2）重点听障人群听觉言语感知与大脑认知功能的随访研究项目总体目标：完成听障儿童伴随年龄增长全身心发育评估体系建设，包括听觉言语发育、语言发育、认知心理发育等各方面的评价；建立基于网络的听障儿童听觉认知能力发育管理平台，开展全国多中心研究；阐明老年听障患者听觉功能与认知功能的相互影响机制；阐明年龄老化对听觉言语感知大脑活动机制的影响机制；阐明老年平衡功能障碍与跌倒影响机制；通过针对“一老一小”两类重点听障人群的随访性研究和评估体系的建立，有助于提高基层医院临床医生对儿童和老年听力疾病的干预意识，优化干预时机和干预效果。（3）合并哮喘的慢性鼻窦炎临床与分子特征及分型研究项目总体目标：科研保持国际先进水平，持续发表英文高水平论文，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要任职，提升国际知名度和患者的认可度；有效对CRS合并哮喘进行分型，并为鉴别不同亚型CRS+AS提供分子特征。 |  |  |  | （1）慢性鼻窦炎发表机制解析与精准干预研究项目：通过分析中国北方地区的慢性鼻窦炎患者鼻黏膜组织和对照黏膜的炎症因子和组织重塑因子的差异表达，结合多种临床特征和术后5年复发率，完成更加精准的慢性鼻窦炎内在型分型。报告中国五个城市花粉暴露与COVID-19感染的相关性，以及过敏性鼻炎是COVID-19感染的风险因素。评估了重度慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者口服激素序贯鼻喷激素治疗的临床安全性和有效性研究。这些研究成果为未来开发新的疾病治疗靶点和研发新的诊疗方法提供了参考依据，相关成果发表在J Allergy Clin Immunol、Allergy、Expert Rev Clin Immunol等杂志。（2）重点听障人群听觉言语感知与大脑认知功能的随访研究项目：基于建立的听障儿童听觉语言和认知发育数据管理系统，对听障儿童进行了听觉功能、听觉言语发育、语言发育、认知心理发育等方面的评估共计2513人次；为了探讨老年听障患者听觉功能与认知功能的相互影响机制以及年龄老化对听觉言语感知大脑活动机制的影响机制，开展了针对老年听障患者听觉功能与认知功能的评估共计255人次；针对“一老一小”两类重点听障人群的随访性研究和评估体系的建立，研究并初步开发了老年听觉训练康复系统，以及继续优化已建立的听障儿童听觉语言和认知发育数据管理系统，全年文章产出SCI文章9篇、中文核心文章15篇、专家共识1篇；课题组注重课题间交流，不断寻求科研合作，并更好的提高课题组人员整体科研能力，全年举办听力健康论坛以及相关培训班等共计5次，安排参加国内外耳聋相关学术会议共计43人次，安排人员参加相关技术培训共计8人次；培养研究生10人。（3）合并哮喘的慢性鼻窦炎临床与分子特征及分型研究项目：科研保持了国际先进水平，持续发表了英文高水平论文3篇、中文核心论文2篇、获批专利1项，最高发表在Allergy杂志（影响因子12.4）；1名课题成员在国际会议发言；张罗教授任职Asia Pacific Allergy杂志主编，提升了国际知名度；有效对CRS合并哮喘进行了分型，发现鼻分泌物中IL-5的浓度和外周血嗜酸性粒细胞数量是CRS+AS重要标志。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增专用设备 | 10台 | 10台 |  | 2 | 2
|  |  | 新增科研平台 | 1个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 新增申报科研课题 | 5-6项 | 8项 |  | 2 | 2
|  |  | 完成听障儿童听觉言语/语言/发音/生活质量等评估 | 400人次 | 542人次 |  | 2 | 2
|  |  | 完成老年听力障碍患者评估 | 200人次 | 244人次 |  | 2 | 2
|  |  | 培养研究生 | 15人 | 16人 |  | 2 | 2
|  |  | 发表SCI论文和中文论文 | 发表SCI论文10-12篇、中文核心文章6篇 | SCI论文31篇，中文核心期刊28篇 |  | 2 | 1.8
|  |  | 举办学术会议/论坛 | 3次 | 5次 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | 2项 | 3项 |  | 2 | 2
|  |  | 科技成果转化 | 1-2项 | 2项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 申请发明专利，及时完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 在国际权威期刊发表SCI论文；质量合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 国家级平台建设，及时完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 设备质量达到达到国家标准GB/T 16403 | GB/T 16403 | GB/T 16403 |  | 2 | 2
|  |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设。验收合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023年3月前 | 2023年3月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2023年5月前 | 2023年5月前 |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023年9月前 | 2023-12-01 |  | 3 | 2 | 完成时间较晚
|  |  | 验收时间 | 2023年12月前 | 2023-12-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 800万元以内 | 完成，实际控制数726.23万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为鉴别不同亚型CRS+AS提供分子特征；合并哮喘的慢性鼻窦炎（CRS+AS）治疗更具挑战性、经济负担更重。本项目发现鼻分泌物中IL-5的浓度和外周血嗜酸性粒细胞数量是CRS+AS重要标志，并提供了相关阈值，对于更好控制CRS+AS以及开展靶向治疗具有重要意义。相关成果已发表在Immunology杂志 | 优 | 为鉴别不同亚型CRS+AS提供分子特征；合并哮喘的慢性鼻窦炎（CRS+AS）治疗更具挑战性、经济负担更重。本项目发现鼻分泌物中IL-5的浓度和外周血嗜酸性粒细胞数量是CRS+AS重要标志，并提供了相关阈值，对于更好控制CRS+AS以及开展靶向治疗具有重要意义。相关成果已发表在Immunology杂志 |  | 5 | 5
|  |  | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高老年听力损失早期干预意识，提高基层单位对“一老一小”两类重点听障人群的干预水平 | 优 | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高老年听力损失早期干预意识，提高基层单位对“一老一小”两类重点听障人群的干预水平 | 提高听障儿童防聋治聋意识，提高听障儿童听力言语干预水平，提高老年听力损失早期干预意识，提高基层单位对“一老一小”两类重点听障人群的干预水平 | 5 | 5
|  |  | 举办国内论坛和学习班，提升在本领域内的知名度和患者的认可度 | 优 | 举办国内论坛和学习班，提升在本领域内的知名度和患者的认可度 | 举办国内论坛和学习班，提升在本领域内的知名度和患者的认可度 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 更深入解析CRS患者的免疫异质性和预测其复发，为未来开发新的疾病治疗靶点和研发新的诊断复发方法，可节约该疾病相关的社会支出 | 优 | 更深入解析CRS患者的免疫异质性和预测其复发，为未来开发新的疾病治疗靶点和研发新的诊断复发方法，可节约该疾病相关的社会支出 |  | 5 | 5
|  |  | 保持本团队在国内的学术领先地位和在国际上的重要影响力，持续保持在国际会议发言和国际学术组织的主要委员任职等 | 优 | 保持本团队在国内的学术领先地位和在国际上的重要影响力，持续保持在国际会议发言和国际学术组织的主要委员任职等 | 保持本团队在国内的学术领先地位和在国际上的重要影响力，持续保持在国际会议发言和国际学术组织的主要委员任职等 | 5 | 5
|  |  | 人才队伍创新能力和综合素质不断提升，为学科可持续发展不断提供人才基础 | 优 | 人才队伍创新能力和综合素质不断提升，为学科可持续发展不断提供人才基础 | 人才队伍创新能力和综合素质不断提升，为学科可持续发展不断提供人才基础 | 5 | 4 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 举办学术会议参会学员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8778
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。